администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                           СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21/09/2010 № 1920

Об утверждении долгосрочной муниципальной

целевой программы Сосновоборского городского

округа «Информатизация системы образования

Сосновоборского городского округа на 2011-2015 годы»

В целях предоставления муниципальной поддержки развития системы образования, обеспечивающей высокое качество образования, создания условий для развития процессов информатизации в муниципальной системе образования, в соответствии с распоряжением  администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 13.08.2010 № 207-р «О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы «Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа на 2011-2015 годы» за счет средств местного бюджета», Администрация Сосновоборского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа на 2011-2015 годы» (далее – Программа) (Приложение).

2. Комитету образования Сосновоборского городского округа (Мехоношина М.Г.):

  - Обеспечить реализацию Программы в полном объеме.

2.2. Ежеквартально представлять в отдел экономического развития администрации  отчет о выполнении мероприятий Программы.

3. Общему отделу администрации (Галочкина В.Н.) опубликовать в газете «Маяк» информацию об утверждении ДМЦП «Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа на 2011-2015 годы» настоящим постановлением.

4. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разметить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновоборского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011 года.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Алексееву И.Г.

Глава администрации

Сосновоборского городского округа					                   В.И. Голиков

исп. Кириланд И.П.

2-99-73

АЛ 42586 -о

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 21/09/2010 № 1920

(Приложение)

#### ДОЛГОСРОЧНАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Сосновоборского  городского округа

«Информатизация системы образования

Сосновоборского городского округа

на 2011-2015 годы»

г.Сосновый Бор

2010 год

## П А С П О Р Т

## долгосрочной муниципальной целевой программы                                                           «Информатизация системы образования  Сосновоборского городского округа

## на 2011 – 2015 годы»

| Полное наименование долгосрочной муниципальной целевой программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа Сосновоборского городского округа «Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа на 2011 – 2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Закон Российской Федерации "Об образовании" от 10.07.1992 № 3266-1 (с последующими изменениями и дополнениями); - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ от 04.02.2010 Пр-271); - Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р); - Концепция формирования в РФ электронного правительства до 2010 года» (одобрена распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 632-р); - Распоряжение администрации Сосновоборского округа Ленинградской области от 13.08.2010 № 207-р «О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы «Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа на 2011-2015 годы» за счет средств местного бюджета»; - Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями»; - ФЦП "Электронная Россия" (утверждена в новой редакции Постановлением Правительства РФ от 15.08.2006 № 502); - ФЦП "Развитие образования на 2006-2010 гг." (утверждена постановлением Правительства РФ от 23.12.2005 № 803); - Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; - Концепция региональной информатизации, одобренная распоряжением Правительства РФ от 17.07.2006 № 1024-р; - РЦП «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2006-2010 годы» (утверждена Областным законом от 18.05.2006 № 32-оз); Долгосрочная целевая программа «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2010 год (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 12.03.2010 № 53); - ВЦП "Организация дистанционного обучения в системе общего образования Ленинградской области" (утверждена приказом комитета общего и профессионального образования от 18.12.2007 №458/11); - Письмо Департамента государственной политики Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; - Приказ Министерства образования и науки РФ «Об использовании дистанционных образовательных технологий» от 06.05.2005 № 137; - Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; - Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; - Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России от 22.12.2009г. № 15785); - Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте России 08.02.2010 № 16299); |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Сосновоборского городского округа Ленинградской области |
| Представитель заказчика (координатор) программы | Комитет образования Администрации Сосновоборского городского округа |
| Разработчик программы | Комитет образования Администрации Сосновоборского городского округа |
| Цели и задачи программы | - Создание и совершенствование условий для развития процессов информатизации в муниципальной системе образования, обеспечивающих реализацию государственных требований к качеству условий, процессов и результатов современного образования; - Развитие информационно-коммуникационной насыщенной образовательной среды для достижения нового качества образования, развитие сети ГИОС как сегмента ЛОКОС; - Развитие материально-технической базы образовательных учреждений города; - Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, их соответствии государственным образовательным стандартам и социальному запросу, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность информации; - Развитие информатизации процессов управления; - Развитие ИКТ-компетентностей педагогических, административных, инженерно-технических работников системы образования; - Эффективное использование НИКТ в учебной и внеурочной работе с учащимися; - Внедрение и развитие дистанционных образовательных технологий, в т.ч. для учащихся с ограниченными возможностями здоровья |
| Сроки реализации программы | 2011-2015 годы |
| Объем и источники финансирования программы, всего (тыс. руб.) в т. ч.: - местный бюджет - привлеченные источники - внебюджетные источники | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Итого 3040,0 3 239,0 3 339,0 3 539,0 3 639,0 16 796,0 1 940,0 2 039,0 2 139,0 2 239,0 2 339,0 10 696,0 500,0 550,0 500,0 550,0 500,0 2 600,0 600,0 650,0 700,0 750,0 800,0 3 500,0 |
| Код бюджетной классификации расходов | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| Индикаторы реализации (целевые задания) программы | В результате реализации Программы к концу 2015 года планируется достичь следующих значений основных индикаторов реализации: - приобретение не менее 3 единиц АРМ (автомати-зированных рабочих мест) для административных работников образовательных учреждений; - оснащение не менее 1 компьютером предметных кабинетов каждой школы; - приобретение 18 единиц мультимедийного оборудования для ДОУ и УДО; - оснащение 9 школ оборудованием для видеоконференций; - приобретение не менее 2-х лицензионных программных обеспечений для каждой школы; - приобретение не менее 3-х лицензий на антивирусное программное обеспечение для каждого ДОУ; - приобретение 9 серверных шкафов для школьных серверных; - приобретение 9 источников бесперебойного питания для школьных серверных; - приобретение комплектующих для построения локальных вычислительных сетей в ОУ (не менее 7 ОУ); - обеспечение возможности предоставления образовательным учреждениям ресурсов сети ЛОКОС; - обеспечение возможности участия городского узла передачи данных в многоточечных видеоконференциях; - поддержка работы и модернизация городского образовательного портала; - построение волоконно-оптических линий связи к 4 школам; - обеспечение доступа к сети интернет детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (100% детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий); - организация технической поддержки, консультационной помощи в процессе обучения детям-инвалидам, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (100% детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий); - проведение и участие в 10 олимпиадах и конкурсах, повышающих информационную компетентность учащихся в области НИКТ городского, регионального, всероссийского уровней; - проведение и участие в 13 интернет-олимпиадах, повышающих информационную компетентность учащихся в области НИКТ всероссийского и регионального уровней; - подготовка учащихся к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по информатике с привлечением специалистов ВУЗов; - приобретение программы для электронного документооборота в ОУ; - приобретение лицензионного программного обеспечения для серверов ЦИТ; - приобретение сенсорных информационных киосков для ОУ (не менее 3-х). |
| Эффективность реализации программы: | Социальная эффективность Программы - Повышение уровня компьютерной грамотности педагогических и административных работников, совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества образования на основе использования новых информационно-коммуникационных технологий (НИКТ) - доля педагогов школ, использующих НИКТ в своей профессиональной деятельности увеличится до 81% к 2011г., до 83% -к 2012г., до 85% - к 2013г., до 87% -к 2014г., до 89% - к 2015г. - создание открытой информационной среды для педагогов, учащихся, родителей - доля образовательных учреждений, подключенных к ГИОС увеличится до 60% к 2011г., до 70% - к 2012г., до 80% -к 2013 г., до 90% - к 2014г., до 95% -к 2015 г. Количество образовательных видеоконференций для педагогов и учащихся системы образования составит в 2011г. – 25, в 2012г. -27, в 2013 г. -29, в 2014г. -31, в 2015г. -33. Увеличение доли сайтов ОУ до 80% в 2011г., до 84% в 2012г., до 88% в 2013г., до 92% в 2014г., до 95% в 2015г. - формирование и развитие навыков работы в информационной среде с удаленными информационными ресурсами – доля учащихся школ, осваивающих (в т.ч. и фрагментарно) учебные программы в дистанционной форме и участвующих в дистанционных конкурсах, олимпиадах составит к 2011г.- 5,4%, к 2012г.-5,6%, к 2013 г. - 5,8%, к 2014г. – 6,0%, к 2015г. -6,2% - создание единого информационно-управленческого пространства, внедрение многоуровневых автоматизированных информационных систем (АИС) - доля общеобразовательных учреждений, использующих АИС -100%; - доля дошкольных образовательных учреждений, использующих АИС -100%; - доля образовательных учреждений, имеющих административную локально-вычислительную сеть составит к 2011 г. – 85%, к 2012г. –90%, к 2013г. – 93%, к 2014г. – 95%, к 2015г. – 100%. - Повышение уровня компьютерной грамотности педагогических и административных кадров - доля педагогов общеобразовательных учреждений, владеющих НИКТ, увеличится до 91% к 2011г., до 92% -к 2012г., до 93% - к 2013г., до 94% -к 2014г., до 95% - к 2015г. - Укрепление материально-технической базы ОУ –доля ОУ, укрепивших материально-техническую базу, увеличится до 40% к 2011г., до 60% -к 2012г., до 70% -к 2013г., до 80%- к 2014г., до 100% - к 2015г. Экономическая эффективность Программы На каждый 1 рубль из местного бюджета будет привлечено не менее 0,57 руб. из других источников Бюджетная эффективность Программы Планируется достижение бюджетного эффекта в объеме 1 949,8 тыс. руб. |
| Участники программы | Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа, Центр информационных технологий, образовательные учреждения |
| Руководитель программы: фамилия, имя, отчество, должность, телефон | Мехоношина М.Г., председатель Комитета образования, т.2-97-43 |
| Система контроля хода выполнения программы | Контроль за выполнением программы осуществляют заместитель главы администрации по социальным вопросам И.Г.Алексеева, Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа. Результаты контроля представляются ежеквартально в комитет финансов администрации Сосновоборского городского округа и отдел экономического развития |

О Г Л А В Л Е Н И Е

## Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	с.8

## Цели и задачи программы		.	.	.	.	.	.	.          с.10

- Основные мероприятия программы 	.	.	.	.	.	.	с.11

- Ресурсное обеспечение программы	.	.	.	.	.	.          с. 11

## Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации программы .	.         с. 12

## Система контроля хода выполнения программы	.	.	.	.	.	с.16

7.   Программа мероприятий (Приложение № 1) 	.	. 		.	.	с.17

## Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

## программными методами

Информатизация образования – одно из актуальных направлений развития системы образования.

Мониторинг состояния процессов информатизации в городской системе образования позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время в Сосновоборском городском округе созданы предпосылки для развития информационных технологий в образовании. В последние годы в результате реализации ряда программ: РЦП «Информатизация системы образования Ленинградской области на 2002-2006 годы», РЦП «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2006-2010 годы» (подпрограмма Информатизация образования»), Приоритетного национального проекта «Образование» (направление «Внедрение современных образовательных технологий»), ДМЦП «Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа на  2008-2010 годы» были достигнуты определенные успехи в области информатизации образования. Из основных достижений можно отметить следующие:

- формируется образовательная инфраструктура процессов информатизации образования, создается ресурсная база (в общеобразовательных учреждениях  Сосновоборского городского округа на 1 компьютер в 2010 году приходится                9 учащихся, в 2002 году -65,3);

- 100% образовательных учреждений (МОУ, ДОУ, УДО) имеют доступ к сети Интернет;

- работники системы образования повышают квалификацию в сфере НИКТ (доля педагогических работников школ, владеющих ИКТ увеличилась в 6 раз: с 15 % в 2002 году до 90% в 2010 году;  доля педагогических работников школ, использующих НИКТ в своей профессиональной деятельности достигла 80% к 2010 году;

- 100% школ, 57% дошкольных образовательных учреждений, 75% учреждений дополнительного образования имеют сайты;

- развиваются процессы информатизации в управлении (общеобразовательные учреждения и дошкольные образовательные учреждения используют в работе автоматизированные информационно-аналитические системы);

- развивается единое информационное образовательное пространство (сеть ГИОС) как сегмент образовательного пространства Ленинградской области (Ленинградская областная корпоративная образовательная сеть – ЛОКОС), функционирует городской образовательный портал;

- внедряются дистанционные образовательные технологии.

Одна из задач информатизации образования – расширение единого информационного образовательного пространства города через развитие городской информационной  образовательной сети (ГИОС) как сегмента Ленинградской областной корпоративной образовательной сети (ЛОКОС). ЛОКОС получила начало своего создания в результате реализации  РЦП «Информатизация системы образования Ленинградской области на 2002-06 годы». Центр информационных технологий в декабре 2006 года подключен к ЛОКОС. На следующем этапе все школы были подключены к сети ГИОС как сегменту ЛОКОС. Необходимо закончить подключение к сети ГИОС всех ДОУ и УДО.

ЛОКОС необходима:

- для проведения и участия в видеоконференциях административных, педагогических работников и учащихся;

- для внедрения в ОУ дистанционной формы обучения (разработаны и доступны 23 профильных учебных предмета для учащихся 10-11 классов, 15 общеобразовательных предметов для учащихся 5-9 классов, 86 элективных образовательных курсов, 11 курсов по учебным предметам для подготовки к ЕГЭ);

- для доступа к учебно-методическим материалам педагогам и учащимся (существуют  образовательные порталы по разным образовательным областям);

- для доступа к законодательной базе.

В программе закладываются средства:

- на финансирование арендных платежей за канал связи от центрального узла передачи данных ЛОКОС к центру информационных технологий;

- на обеспечение возможности участия районного узла передачи данных в многоточечных видеоконференциях внутри сети ЛОКОС.

Для участия общеобразовательных учреждений на базе своей школы в видеоконференциях необходимо оборудование для видеоконференцсвязи.

Анализируя состояние процессов информатизации в системе образования Сосновоборского городского округа с точки зрения определения перспектив развития, можно выделить следующие противоречия:

- между стремительным развитием ИТ индустрии и материально-техническим обеспечением муниципальной системы образования;

- между существующей инфо-коммуникационной образовательной средой и эффективностью использования ее потенциала и ее направленностью на удовлетворение разнообразных запросов потребителей образования;

- между широким полем возможностей использования современных ИКТ для организации образовательного, управленческого процессов и  уровнем информационной культуры педагогического сообщества, эффективностью использования современных технологий.

Противоречия выявляют существующие проблемы. Несмотря на формально хороший уровень оснащенности общеобразовательных учреждений компьютерами, оборудование предметных кабинетов компьютерным и мультимедийным оборудованием находится пока еще в зародышевом состоянии. Количество и качество компьютеров в образовательных учреждениях должно соответствовать современным требованиям, а имеющаяся техника в образовательных учреждениях постоянно подвергается моральному и физическому износу и требует постоянного обновления. Назрела необходимость в поэтапном приобретении оборудования для школьных серверных: закрытых металлических шкафов, которые обеспечивают  электро- и пожарную безопасность в серверных, а также источников бесперебойного питания  для защиты дорогостоящего компьютерного оборудования  от перепадов напряжения.

В связи с переходом с 2011 года на свободное программное обеспечение Linux существует определенный риск: не все бухгалтерские программы, автоматизированные информационные системы будут к началу 2011 года адаптированы под Linux. Следовательно, как минимум для административных компьютеров потребуется закупка лицензионного программного обеспечения под Windows и нужно пройти обучение Linux всем работникам системы образования.

Программные мероприятия направлены на развитие процессов информатизации в Сосновоборском городском округе, устранение возникших противоречий, решение проблем и помогут решить новые задачи.

В соответствии со Стратегией развития информационного общества все государственные и муниципальные услуги до 01.01.2014 года должны предоставляться в электронном виде. В сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг согласно распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009г № 1993-р входят также услуги, предоставляемые в электронном виде муниципальными учреждениями (предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости; зачисление в образовательное учреждение и др.). Образовательным учреждениям предстоит работа с электронным классным журналом и электронным дневником, более эффективно работать с сайтом учреждения.

С целью обеспечения широкого доступа учащихся,  родителей, гостей школы к нормативно-правовой и общей информационной базе школы планируется во второй половине реализации программы приобретение сенсорных информационных киосков.

В образовательных учреждениях отсутствует настоящая система электронного документооборота. Для апробации, распространения и внедрения опыта работы по созданию эффективной системы управления образовательным учреждением на основе использования НИКТ, в городе в 2010 году создана и работает экспериментально-опорная площадка на базе МОУ «СОШ № 6». Для качественной отработки основных навыков информатизации управления  в рамках экспериментальной работы целесообразно заложить финансирование для привлечения к данной работе высококвалифицированного инженерно-технического работника. На базе данной площадки будет апробироваться программа для ведения электронного документооборота, которая будет закуплена по целевой программе. Для работы в рамках информационных проектов внутри сети ГИОС требуется приобретение лицензионного программного обеспечения для серверов ЦИТ, которые функционируют на всю систему образования города.

Новые технологии постепенно приходят и в детские сады, и в учреждения дополнительного образования. Все детские сады с марта 2009г. для автоматизации управленческой деятельности начали внедрять информационно-аналитическую систему «Заведующий ДОУ». Возможность использовать программу сразу нескольким пользователям значительно повышает ее эффективность. В детских садах создаются административные локально-вычислительные сети. На данный момент 78% ДОУ и 20% УДО имеют локальные сети. Запланировано в рамках ДМЦП приобретение расходных материалов для построения локальных сетей в ДОУ и УДО, а монтаж – за счет  средств образовательного учреждения.

Современные технологии передачи информации открывают совершенно новые возможности в области дошкольного образования. Использование технических средств поможет значительно разнообразить процесс обучения и воспитания, позволит сделать занятие привлекательным и по-настоящему современным. За счет яркости, наглядности, эффектов анимации, интерактивности значительно ускоряется процесс познания у детей. Поэтому также целесообразно поэтапно в ДОУ закупить по 1 мультимедийному проектору или документ-камере. Данное оборудование позволит проводить занятия с детьми на качественно новом уровне и будет использоваться при проведении родительских собраний, совещаний, семинаров, других мероприятий.

Необходимость введения федеральных государственных образовательных стандартов диктует качественное изменение образовательной среды: предметные кабинеты должны быть оснащены компьютерным и мультимедийным, цифровым оборудованием; всё большую роль будут играть сайты образовательных учреждений, которые обеспечивают информационную открытость и доступность к образовательным ресурсам; дальнейшее использование современных технологий в педагогической и управленческой практике.

Все это обусловливает необходимость инновационного развития существующей системы и определяет цели и задачи ДМЦП.

## Цели и задачи программы

Цель Программы:

Создание и совершенствование условий для развития процессов информатизации в муниципальной системе образования, обеспечивающих реализацию государственных требований к качеству условий, процессов и результатов современного образования.

Задачи Программы:

- Развитие информационно-коммуникационной насыщенной образовательной среды для достижения нового качества образования, развитие сети ГИОС как сегмента ЛОКОС;

- Развитие материально-технической базы образовательных учреждений города;

- Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, их соответствии государственным образовательным стандартам и социальному запросу, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность информации;

- Развитие информатизации процессов управления;

- Развитие ИКТ-компетентностей педагогических, административных, инженерно-технических работников системы образования;

- Эффективное использование НИКТ в учебной и внеурочной работе с учащимися;

- Внедрение и развитие дистанционных образовательных технологий, в т.ч. для учащихся с ограниченными возможностями здоровья

3. Основные мероприятия программы

Система программных мероприятий состоит из 6 разделов:

- Информатизация  процессов управления системой образования;

- Кадровое обеспечение процесса информатизации муниципальной системы образования;

- Консультативная, конкурсная, просветительская и проектно-исследовательская работа со школьниками с использованием информационных технологий;

- Материально-техническое обеспечение процесса информатизации системы образования (с переходом на ФГОС);

- Информационно-коммуникационная образовательная среда;

- Внедрение и развитие дистанционных образовательных технологий, в т.ч. для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Решение поставленных задач осуществляется через комплекс программных мероприятий, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям на всех этапах реализации (см. Программу мероприятий - Приложение № 1)

4. Ресурсное обеспечение программы

Развитие процессов информатизации возможно при ее целенаправленном ресурсном обеспечении, включающем все основные компоненты: кадры, нормативные документы,  информацию, финансы, материальные ресурсы, программное, организационное обеспечение

- Нормативно-правовое:

- Нормативно-правовые документы федерального, регионального и муниципального уровней по развитию процессов информатизации (см.паспорт Программы)

- Кадровое

- обучение педагогических, административных и инженерно-технических работников информационным и телекоммуникационным технологиям, по использованию интернет-ресурсов и сервисов

- Информационное

-	использование автоматизированных информационно-аналитических систем управления для регулирования информационных потоков и оперативности документооборота на всех уровнях управления, для оперативного мониторинга различных показателей;

-  распространение опыта педагогической практики по развитию образования посредством интернет-ресурсов, публикаций, выступлений

- Материально-техническое

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса

- Программное

- приобретение и адаптация программного обеспечения и лицензий

- Организационное

-	организация и проведение олимпиад, конкурсов, повышающих информационную компетентность учащихся и педагогических работников в области НИКТ

- Финансовое

- Источником финансирования программы являются средства  местного бюджета,  привлеченные источники и внебюджетные источники

| Объем и источники финансирования программы, | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего (тыс.руб.), в т.ч.: | 3040,0 | 3 239,0 | 3 339,0 | 3 539,0 | 3 639,0 |
| - местный бюджет (тыс.руб.) | 1 940,0 | 2039,0 | 2 139,0 | 2 239,0 | 2 339,0 |
| - привлечен.источники (тыс.руб.) | 500,0 | 550,0 | 500,0 | 550,0 | 500,0 |
| - внебюджетные источники (тыс.руб.) | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 |

## Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации программы

Программа направлена на достижение современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям. Именно информатизация как процесс интеграции информационных средств и технологий обучения позволяет повысить эффективность преподавания, сформировать у выпускников образовательных учреждений актуальные компетентности, необходимые для успешной социализации в современном мире.

Процессы информатизации образования непосредственно влияют на качество жизни населения. Настоящая Программа в первую очередь является социально направленной, то есть не ставит цели получения прибыли. Вместе с тем, согласно цели Программы в городе будут созданы условия для повышения качества образования посредством внедрения в систему образования новейших технологий. В образовательных учреждениях будут улучшены материально-технические условия учебного процесса при переходе на федеральные государственные образовательные стандарты. Образовательный процесс будет обеспечен современной компьютерной техникой. Все образовательные учреждения будут подключены к городской информационной образовательной сети, иметь административные локально-вычислительные сети, сайты учреждений, будут участвовать в видеоконференциях на базе школы. В целях реализации одного из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» программа будет способствовать развитию учительского потенциала через повышение квалификации на семинарах, курсах в сфере НИКТ.

5.1. Индикаторы реализации (целевые задания) программы

В результате реализации Программы к концу 2015 года планируется достичь следующих значений основных индикаторов реализации:

- приобретение не менее 3 единиц АРМ (автоматизированных рабочих мест) для административных работников образовательных учреждений;

- оснащение не менее 1 компьютером предметных кабинетов  каждой школы;

- приобретение 18 единиц мультимедийного оборудования для ДОУ и УДО;

- оснащение 9 школ оборудованием для видеоконференций;

- приобретение не менее 2-х лицензионных программных обеспечений для каждой школы;

- приобретение не менее 3-х лицензий на антивирусное программное обеспечение для  каждого ДОУ;

- приобретение 9 серверных шкафов для школьных серверных;

- приобретение 9 источников бесперебойного питания для школьных серверных;

- приобретение комплектующих для построения локальных вычислительных сетей в ОУ (не менее 7 ОУ);

- обеспечение возможности предоставления образовательным учреждениям ресурсов сети ЛОКОС;

- обеспечение возможности участия районного узла передачи данных в многоточечных видеоконференциях;

- поддержка работы и модернизация городского образовательного портала;

- построение волоконно-оптических линий связи к 4 школам;

- обеспечение доступа к сети интернет детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (100% детей-инвалидов, обучающихся с использованием  дистанционных образовательных технологий);

- организация технической поддержки, консультационной помощи в процессе обучения детям-инвалидам, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (100% детей-инвалидов, обучающихся с использованием  дистанционных образовательных технологий);

- проведение и участие в 10 олимпиадах и конкурсах, повышающих информационную компетентность учащихся в области НИКТ городского, регионального, всероссийского уровней;

- проведение и участие в 13 интернет-олимпиадах,  повышающих информационную компетентность учащихся в области НИКТ всероссийского и регионального уровней;

- подготовка учащихся к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по информатике с привлечением специалистов ВУЗов;

- приобретение программы для электронного документооборота в ОУ;

- приобретение лицензионного программного обеспечения для серверов ЦИТ;

- приобретение сенсорных информационных киосков для ОУ (не менее 3-х).

5.2.  Эффективность программы

    - Социальная эффективность Программы

- Повышение уровня компьютерной грамотности педагогических и административных работников, совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества образования на основе использования новых информационно-коммуникационных технологий (НИКТ) - доля педагогов школ, использующих НИКТ в своей профессиональной деятельности увеличится до 81% к 2011г., до 83% -к 2012г., до 85% - к 2013г., до 87% -к 2014г., до 89% - к 2015г.

- создание открытой информационной среды для педагогов, учащихся, родителей - доля образовательных учреждений, подключенных к  ГИОС увеличится до 60% к 2011г., до 70% - к 2012г., до 80% -к 2013 г., до 90% - к 2014г., до 95% -к 2015 г.

Количество образовательных видеоконференций для педагогов и учащихся системы образования составит в 2011г. – 25, в 2012г. -27, в  2013 г. -29, в 2014г. -31, в 2015г. -33.

Увеличение доли сайтов ОУ до 80% в 2011г., до 84% в 2012г., до 88% в 2013г., до 92% в 2014г., до 95% в 2015г.

- формирование и развитие навыков работы в информационной среде с удаленными информационными ресурсами – доля учащихся школ, осваивающих (в т.ч. и фрагментарно) учебные программы в дистанционной форме и участвующих в дистанционных конкурсах, олимпиадах составит  к 2011г.- 5,4%, к 2012г.-5,6%, к 2013 г. - 5,8%, к 2014г. – 6,0%, к 2015г. -6,2%

- создание единого информационно-управленческого пространства, внедрение многоуровневых автоматизированных информационных систем (АИС)

- доля общеобразовательных учреждений, использующих АИС -100%;

- доля дошкольных образовательных учреждений, использующих АИС -100%;

- доля образовательных учреждений, имеющих административную локально-вычислительную сеть составит к 2011 г. – 85%, к 2012г. –90%, к 2013г. – 93%, к 2014г. – 95%, к 2015г. – 100%.

- Повышение уровня компьютерной грамотности педагогических и административных кадров - доля педагогов общеобразовательных учреждений, владеющих  НИКТ, увеличится до 91% к 2011г., до  92% -к 2012г., до 93% - к 2013г., до  94% -к 2014г., до 95% - к 2015г.

- Укрепление материально-технической базы ОУ –доля ОУ, укрепивших материально-техническую базу, увеличится до 40% к 2011г., до 60% -к 2012г., до 70% -к 2013г., до 80%- к 2014г., до 100% -  к 2015г.

5.2.2. Экономическая эффективность Программы

Мультипликативный эффект

Э = ∑ Bi   / ∑ Аi, где

Аi	- объем расходов на Программу из местного бюджета

Bi	-объем расходов на Программу из других источников (привлеченных,          внебюджетных)

i      - порядковый номер программного года, изменяется от 1 до 5.

| Источник фи- год нансир. | Местный бюджет (тыс.руб.) | Привлеченные источники (тыс.руб.) | Внебюджетн. источники (тыс.руб.) | Итого (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011г. | 1 940,0 | 500,0 | 600,0 | 3 040,0 |
| 2012г. | 2 039,0 | 550,0 | 650,0 | 3 239,0 |
| 2013г. | 2 139,0 | 500,0 | 700,0 | 3 339,0 |
| 2014г. | 2 239,0 | 550,0 | 750,0 | 3 539,0 |
| 2015г. | 2 339,0 | 500,0 | 800,0 | 3 639,0 |
| Всего | 10 696,0 | 2 600,0 | 3 500,0 | 16 796,0 |

Э=0,57

То есть на каждый 1 рубль из местного бюджета будет привлечено 0,57 руб. из других источников

5.2.3. Бюджетная эффективность Программы

      - Эффект организации семинаров в области новых информационно-коммуникационных технологий (НИКТ) на базе Центра информационных технологий

Стоимость предполагаемых расходов при обучении на семинарах в СПб

| Стоимость проезда СБор-СПб-СБор (руб.) | Количество педагогич., административных, инженерно-технических работников системы образования, прошедших за 5 лет обучение в ЦИТ на семинарах (кол-во чел.) | Бюджетный эффект (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| S | K | Э |
| 344 | 750 | 258,0 |

Э = S * K

Э= 258 тыс. рублей

      - Эффект организации курсовой подготовки в сфере НИКТ на базе Центра информационных технологий

Стоимость предполагаемых расходов при обучении на курсах в сфере НИКТ  в СПб

| Стоимость проезда СБор-СПб-СБор (руб.) | Срок обучения по 36-часовой программе (кол-во дней) | Количество работников, прошедших курсы в сфере НИКТ за 5 лет (кол-во чел.) | Бюджетный эффект (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| S | T | K | Э |
| 344 | 5 | 210 | 361,2 |

Э = S * T * K

Э= 361,2 тыс. рублей

Кроме социального эффекта: повышения уровня компьютерной грамотности педагогических и административных работников образовательных учреждений в сфере новых информационно-коммуникационных технологий до 95% к 2015 году, получим и бюджетный эффект: отсутствие транспортных расходов в размере 619,2 тыс. рублей за 5 лет при посещении семинаров  и курсов в сфере НИКТ (без учета командировочных расходов). А по программе планируется затратить на организацию семинаров, курсов в сфере НИКТ в течение 5 лет из местного бюджета 50 тыс. рублей (на расходные материалы).

Таким образом, «чистый» бюджетный эффект при обучении на семинарах и курсах в ЦИТ составит 569,2 тыс. руб.

      - Эффект использования ЛОКОС (Ленинградской областной корпоративной образовательной сети)

Бюджетный эффект использования ЛОКОС заключается в том, что:

1. внутренний трафик (ресурсы ГИОС и ЛОКОС) не предусматривает оплаты

В среднем за год скачивается школами ресурсов из сети ЛОКОС в объеме ~180 Гб. Бюджетный эффект  за 5 лет составляет 1 843,2 тыс. руб. (2 руб/Mb х 180 Гб х 5 лет)

2. с использованием IP-телефонии (имеется в каждой школе) междугородние звонки по Санкт-Петербургу  и на IP-телефоны Ленинградской области являются бесплатными

3. за использование электронных почтовых адресов не  взимается оплата

4. при подключении домашних пользователей к сети ГИОС как сегмента ЛОКОС использование ресурсов данной сети не предусматривает оплаты (подключено к ЛОКОС 13 физических лиц системы образования).

5. организация видеоконференций в сети ЛОКОС не предусматривает оплаты.

Благодаря использованию технологии видеоконференцсвязи в ЛОКОСе, кроме экономии времени (нет необходимости педагогическим и административным работникам образования, школьникам выезжать на семинары, совещания, коллегии в Санкт-Петербург) выявляется и бюджетный эффект: отсутствие транспортных расходов в размере 722,4 тыс. рублей за 5 лет (расчеты приведены ниже).

Предоставлена возможность всем учащимся города получать углубленные знания, не выезжая из города, а прослушав лекции ведущих ученых, профессоров ВУЗов в режиме видеоконференцсвязи наравне со школьниками, которые обучаются очно на профильных сменах в центре одаренных школьников «Интеллект» в п.Лисий Нос.

В среднем за год пройдет 29 видеоконференций для работников системы образования и учащихся.

Стоимость предполагаемых расходов при посещении семинаров, совещаний в Санкт-Петербурге (вместо видеоконференций)

| Стоимость проезда СБор-СПб-СБор (руб.) | К-во видео-конферен-ций для пед., админ.,др. работников за 5 лет | К-во видео-конференций для уч-ся за 5 лет | К-во работников системы образо-вания принявших участие за 5 лет в видеоконференц. (к-во чел.) | К-во уч-ся, принявших участие за 5 лет в видеокон-ференциях (к-во чел.) | Бюджетн. эффект за 5 лет (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S |  |  | K | К1 | Э |
| 344 | 75 | 70 | 1 000 | 1 100 | 722,4 |

Э1 = S * K

Э1= 344 тыс. рублей (для работников системы образования)

Э2 = S * K1

Э2= 378,4 тыс. рублей (для учащихся)

Э=Э1+Э2

Э=722,4 тыс. руб. (для работников системы образования и учащихся)

Как видно из вышеописанного, бюджетный эффект использования ЛОКОС за 5 лет составляет 2 565,6 тыс. руб., что в 2,2 раза больше, чем планируется затратить за 5 лет по программе на ЛОКОС и ГИОС (1 185  тыс. руб.).

Таким образом, «чистый» бюджетный эффект использования ЛОКОС и ГИОС составит 1 380,6 тыс. руб.

6. Система контроля хода выполнения  программы

Заказчиком программы является администрация Сосновоборского городского округа.

Контроль за выполнением программы осуществляют заместитель главы администрации по социальным вопросам И.Г.Алексеева,  Комитет образования  администрации Сосновоборского городского округа.

Результаты контроля представляются ежеквартально в комитет финансов администрации Сосновоборского городского округа  и  отдел экономического развития.

исп. Кириланд И.П.

АЛ 42586 -о

Приложение № 1

План мероприятий по реализации ДМЦП «Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа  на 2011-2015 годы»

| № n/n | Уровень и название мероприятия | Срок | Цель | Смета расходов на мероприятие по статьям |  |  |  |  |  |  | Всего на мероп-риятие (тыс. руб.) | Прямой получатель (распоряди-тель) | Целевое зна-чение (раздел, подраздел сог-ласно функцио-нальной клас-сификации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Название расходов | ст. 221 | ст. 222 | ст. 226 | ст. 290 | ст. 310 | ст. 340 |  |  |  |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информатизация процессов управления системой образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение ОУ обновлениями автоматизированных информационно-аналитических систем (АИАС), новыми АИС для управления. Консультации, семинары по работе с АИАС с привлечением разработчиков | январь-декабрь | использование автоматизиро-ванных инфор-мационно-ана-литических систем на всех уровнях управления системой образования | ПО, договора гражданско-правового характера |  |  | 110,0 |  |  |  | 110,0 | КО, МОУ, ЦИТ | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 1.2 | Инженерно-техническое и методическое сопровождение работы экспериментально-опорной площадки по информатизации управления | январь-декабрь | развитие экспе-риментально-опорной пло-щадки. Создание эффективной системы управ-ления образова-тельным учреж-дением на основе использования НИКТ | договора гражданско-правового характера |  |  | 180,0 |  |  |  | 180,0 | КО, МОУ «СОШ № 6» | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 1.3 | Построение локальных вычислительных сетей в ДОУ и УДО | январь-декабрь | создание ЛВС в ДОУ и УДО | построение ЛВС-оплата договора |  |  | 110,0 |  |  |  | 110,0 | КО,ДОУ № 3,5,12,ДДТ,ЦРТ | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 2. Кадровое обеспечение процесса информатизации муниципальной системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение квалификации административного инженерно-технич. и педагогич. персонала ЦИТ в рамках накоп-ления и распространения опыта работы по информатизации | январь-декабрь | повышение квалификации сотрудников ЦИТ | транспорт |  | 22,0 |  |  |  |  | 25,0 | ЦИТ | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
|  |  |  |  | оплата обучения |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение на базе ЦИТ курсов повыше-ния квалификации в сфере НИКТ, семина-ров для педагогических и административных работников ОУ | январь-декабрь | повышение информационной культуры педагогич. и администр. ра-ботников ОУ | расходные материалы |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | ЦИТ | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 3. Консультативная, конкурсная, просветительская и проектно-исследовательская работы со школьниками с использованием информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение и участие в городских, региональных, всероссийских олимпиадах и конкурсах, повышающих ин-формационную ком-петентность учащихся в области НИКТ (10 ме-ропр.: «Стихи и проза»-гор., рег., «Энергия бу-дущего» -рег., межд., Чемпионат по дебатам-рег., всерос., НПК по информ.-гор.,межд., НПК по культуроло-гии-гор., региональная олимпиада по информатике-ИТМО) | январь-декабрь | выявление твор-ческих способ-ностей учащихся. Поддержка и развитие иссле-довательских способностей уч-ся | призы |  |  |  | 14,0 |  |  | 23,5 | ЦИТ | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
|  |  |  |  | расходные материалы - бумага, CD |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | транспорт |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение и участие во всероссийских и региональных интер-нет-олимпиадах, повышающих информационную компетентность учащихся в области НИКТ (13 меропр.:ВФ ГРМ, КИО, олимпиады ЯГУ-4, олимпиады ИТМО-2, олимпиады Эйдос-4, литературный интернет-конкурс | январь-декабрь | выявление творческих способностей учащихся. Поддержка и развитие иссле-довательских способностей уч-ся | призы |  |  |  | 8,5 |  |  | 10,0 | ЦИТ | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
|  |  |  |  | расходные материалы - бумага, CD |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 3.3 | Подготовка учащихся к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по информатике с привлечением специалистов ВУЗов | январь-декабрь | поддержка и развитие иссле-довательских способностей уч-ся | договора гражданс-ко-право-вого характера |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,0 | ЦИТ | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 4. Материально–техническое обеспечение процесса информатизации системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение автоматизированных рабочих мест для административных работников ОУ | январь-декабрь | оснащение ОУ компьютерным оборудованием | компьютер-ное обору-дование (2 компьютера, 1 ноутбук) |  |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 | КО, СШ № 1,8, Ювента | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 4.2 | Оснащение компьютерами кабинетов начальной школы | январь-декабрь | оснащение ОУ компьютерным оборудованием | компьютер-ное обору-дование |  |  |  |  | 176,0 |  | 176,0 | КО, СШ № 1,2,3,4,5,6, 7,9 | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 4.3 | Оснащение МОУ оборудованием для видеоконференций (web-камеры) | январь-декабрь | оснащение МОУ оборудованием для участия и проведения видеоконферен-ций | оборудова-ние для видеокон-ференцсвя-зи |  |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 | КО, СШ № 3,6,7 | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 4.4 | Приобретение серверных шкафов | январь-декабрь | обеспечение пожарной и электробезопас-ности в школь-ных серверных | серверный шкаф |  |  |  |  | 66,0 |  | 66,0 | КО,СШ № 4,6,9 | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 4.5 | Приобретение источника бесперебойного питания для школьных серверных | январь-декабрь | обеспечение сохранности компьютерного оборудования от перепадов напряжения | источник беспере-бойного питания |  |  |  |  | 45,0 |  | 45,0 | КО,СШ № 4,6,9 | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 4.6 | Приобретение мультимедийного оборудования (мультимед.проекторы, документ-камеры) для ДОУ и УДОД | январь-декабрь | оснащение ДОУ и УДОД мульти-медийным оборудованием | мультиме-дийное оборудова-ние |  |  |  |  | 120,0 |  | 120,0 | КО, ДОУ № 3,6,7,11 | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 4.7 | Легализация и обновление программного обеспечения ЦИТ | январь-декабрь | легализация и обновление прог-раммного обес-печения на сер-верах и классах ЦИТ | програм-мное обеспече-ние |  |  | 110,0 |  |  |  | 110,0 | ЦИТ | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 4.8 | Приобретение лицензионного программного обеспечения для МОУ и антивирусного программного обеспечения для ДОУ | январь-декабрь | легализация и обновление прог-раммного обес-печения | програм-мное обес- печение |  |  | 284,0 |  |  |  | 284,0 | КО, МОУ СОШ № 1-9, ДОУ № 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,11,12,15,18,19 | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |

| 5. Информационно-коммуникационная образовательная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Оплата аренды выделенного канала ЛОКОС | январь-декабрь | создание единого образовательного пространства Ленинградской обл. | услуги связи | 204,0 |  |  |  |  |  | 204,0 | ЦИТ | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 5.2 | Обеспечение возмож-ности участия городского узла передачи данных в многоточечных видеоконференциях внутри сети ЛОКОС | январь-декабрь | проведение видеоконферен-ций | оплата договора |  |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 | ЦИТ | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 5.3 | Обеспечение единого образовательного пространства образов. учреждений города (ГИОС) через доступ к телематическим службам ООО "Инфоцентр" | январь-декабрь | создание единого городского информацион-ного образоват. пространства | услуги связи | 21,0 |  |  |  |  |  | 21,0 | КО | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 5.4 | Поддержка работы и модернизация городского образовательного портала | январь-декабрь | популяризация системы образования г.Сосновый Бор в глобальной сети Интернет | договора гражданс-ко-право-вого характера |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 | ЦИТ | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 5.5 | Построение волоконно-оптических линий связи к МОУ с разработкой технической документации по прокладке ВОЛС | январь-декабрь | увеличение скорости интернет | договора гражданс-ко-право-вого характера |  |  | 104,9 |  |  |  | 104,9 | ЦИТ | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 5.6 | Хостинг конфиден-циального сервера баз данных | январь-декабрь | хостинг сервера (защита от вторжения) | оплата договора |  |  | 11,5 |  |  |  | 11,5 | ЦИТ | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 5.7 | Развитие сети ГИОС и ЛОКОС. Подключение специалистов Комитета образования к сети ЛОКОС и ГИОС, IP-телефонии | январь-декабрь | создание единого городского информацион-ного образоват. пространства | оплата договора, ПО |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 | КО | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 6. Внедрение и развитие дистанционных образовательных технологий, в т.ч. для учащихся с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оплата доступа к сети интернет детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образо-вательных технологий (ДОТ) | январь-декабрь | обучение детей-инвалидов с использованием ДОТ | услуги связи | 48,1 |  |  |  |  |  | 48,1 | КО | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| 6.2 | Оказание технической поддержки, консультационной помощи в процессе обучения детей-инвалидов, обучаю-щихся на дому с использованием дистанционных образовател. технологий | январь-декабрь | дистанционное обучение детей-инвалидов, обучающихся на дому | оплата договора |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 | КО, МОУ № 1,3,6,7,9 | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950006, вид расходов 022 |
| ИТОГО: 2011г. (местн. бюджет) |  |  |  |  | 273,1 | 27,0 | 1 064,4 | 22,5 | 537,0 | 16,0 | 1 940,0 |  |  |
| Ито го: 2012г. (местн. бюджет) |  |  |  |  | 280,0 | 29,0 | 1 100,0 | 24,0 | 556,0 | 50,0 | 2 039,0 |  |  |
| Итого: 2013г. (местн. бюджет) |  |  |  |  | 285,0 | 31,0 | 1 000,0 | 26,0 | 737,0 | 60,0 | 2 139,0 |  |  |
| Итого: 2014г. (местн. бюджет) |  |  |  |  | 290,0 | 33,0 | 900,0 | 28,0 | 918,0 | 70,0 | 2 239,0 |  |  |
| Итого: 2015г. (местн. бюджет) |  |  |  |  | 295,0 | 35,0 | 900,0 | 30,0 | 999,0 | 80,0 | 2 339,0 |  |  |
| ВСЕГО 2011-2015 гг. (местн. бюджет) |  |  |  |  | 1 423,1 | 155,0 | 4 964,4 | 130,5 | 3 747,0 | 276,0 | 10 696,0 |  |  |

исп. Кириланд И.П.

АЛ 42586 -о